## 1_はじめに
XSS対応 全量確認と対応方針のご報告
2026年9月29日 ／ 対象：管理画面（CMS）・商品管理画面・受講者向けサイト・WordPressサイト
■ 本日ご説明する内容
No | 内容
1 | XSS対応の対象を全量で洗い出した結果と、1件ごとの「対応する／対応しない／タグを許可する」の判定
2 | 対応の方針（表示のしかたの統一ルール、既存データの直し方）
3 | 本番データベースの読み取り専用の件数集計の実施についての確認（データは変更しません）
詳細は「6_修正内容のまとめ」シートにまとめています。
■ これまでの経緯
時期 | できごと | 補足
以前の対応 | XSS対策として、画面表示時の無害化（エスケープ）の追加と、入力時の自動フィルタの除去を行いました。 | 画面ごとに「表示部分に無害化が付いているか」を確認する方法で対象を選びました
対応後に起きたこと | ① タグを表示したい箇所まで無害化してしまい、改行やリンクが文字のまま表示された ② 逆に、スクリプトが実行されるようになってしまった箇所があった | 例：入力フィルタを外した講座名が、一覧画面の検索プルダウンでそのまま出力される
原因 | 対象の選び方が「画面の表示部分」だけを見ていたため、次の4種類が見えていませんでした。 ・画面の部品以外で作られている表示 ・文章以外の場所（ボタンの動作、リンク先など）への表示 ・データベースにすでに保存されているデータの状態 ・入力画面以外から入ってくるデータ
今回の進め方 | 見えていなかった4種類も含めて対象を全量で洗い出し、1件ずつ「対応する／しない」を判断しました。判断の前提となる方針も合わせてご提示します。
■ 色の見方（全シート共通）
対応する | 今回修正する
タグ許可 | タグの表示を許可したうえで、安全なタグだけを通す
対応しない | 対象外（理由を記載）
判定待ち | データベース集計などの結果を見て判定する
未対応 | まだ修正していない
要確認 | 修正済みかどうか確認が必要
対応済み | 修正済み

## 2_網羅の考え方
全量をどのように洗い出したか
以前見えていなかった4種類それぞれについて、今回どう拾ったかを示します。
以前見えていなかったもの | 具体例 | 今回の拾い方
① 画面の部品以外で作られている表示 | ・開発時の確認用出力の消し忘れ ・プログラム内で改行やリンクを付けて組み立てている表示 ・フレームワークの部品（検索プルダウン） | 確認用出力・プログラム内での組み立て・フレームワークの部品の使用箇所を、検索対象に追加しました。画面の裏側（HTMLコメント）の中も除外せずに確認しました。
② 文章以外の場所への表示 | ・ボタンを押したときの動作 ・リンク先のURL ・画面内のプログラム（JavaScript） | 表示する場所ごとに検索し、場所に合った方法で無害化されているかを確認しました。
③ データベースに保存済みのデータ | ・「M&amp;A」のように無害化済みの文字で保存されたデータ ・意図的にタグを入れているデータ | 項目ごとに、無害化済みの文字・タグ・削除された跡がどれだけ含まれるかを、本番データベースで読み取り専用で集計します。
④ 入力画面以外から入るデータ | ・受講者本人による氏名変更 ・CSV一括取り込み、自動処理、外部連携 ・システムの自動投稿 | データの入口を洗い出し、「入口 → 保存 → すべての表示先」の流れを項目ごとに一覧にします。
■ 洗い出しのルール
項目 | 以前の洗い出しルール | 今回のルール
対象の範囲 | 名前・説明などの「自由入力っぽい項目名」に絞り込んで検索 | すべての項目を対象にしてから、対象外にするものは理由を記録
対象外にする条件 | ID・日付・フラグ・プルダウンは一律に対象外 | サーバー側で数値や形式のチェックをしていることを確認できた場合だけ対象外（AppScan の指摘には日付やフラグも含まれていたため）
管理の単位 | 画面ごと | データの項目（講座名や受講者名といった項目）ごと。1つの項目が表示されるすべての画面で方式をそろえる
パソコン版とスマホ版 | 個別に確認 | 同じ画面の2つをセットで突き合わせ

## 3_対応方針
対応の方針（統一ルール）
すべての対象に、次のルールを共通で適用します。
■ 表示する場所ごとのルール
表示する場所 | ルール | ねらい
画面の文章・入力欄 | 無害化する（方式は「すでに無害化済みの文字は二重に処理しない」方式に統一） | スクリプトの実行を防ぎ、「&amp;」のような二重処理の文字化けも防ぐ
画面内のプログラム（JavaScript）の中 | JavaScript 用の無害化をする | 記号や改行が入っても、画面の動作が止まらないようにする
ボタンを押したときの動作（onclick など） | JavaScript 用の無害化をしたうえで、画面用の無害化も行う（2段階） | 画面用の無害化だけでは防げない場所のため
リンク先のURL | 「http」「https」で始まるものだけを許可し、URL 用の変換をする | 「javascript:」で始まる不正なリンクを防ぐ
タグを許可する項目 | 安全なタグだけを通す仕組み（許可タグ方式）で処理する | 改行・リンク・表などは使えるようにし、危険なタグは取り除く
プログラム内で組み立てる表示 | 組み立てる時点で中身の値だけを無害化し、改行やリンクのタグは残す。画面側では重ねて処理しない | 「タグが文字で表示される」問題を防ぐ
■ データと仕組みのルール
対象 | ルール | 理由
保存するデータ | 入力されたとおりの文字で保存する。保存前に中身を書き換える入力フィルタは使わない | 保存前の書き換えが、二重処理や表示の違いの根本原因のため
既存のデータ | 本番データベースの集計結果をもとに、無害化済みの文字が混ざっている項目だけを一度だけ修正する（修正内容は実施前にご報告します） | 表示のしかたを変えるだけでは、画面によって見え方が変わる問題が残るため
全画面の方式 | 管理画面・受講者向けサイト・WordPress で方式をそろえる | 同じデータが画面によって違って見える問題（過去の ET-446 と同じ現象）を防ぐため
フレームワーク本体 | 変更しない（変更済みの部分は元に戻し、各画面の書き方で対応する） | フレームワークを更新したときに、気づかないまま動作が変わるのを防ぐため
開発時の確認用出力 | 本番・検証環境とも残さない | 情報漏えいを防ぎ、AppScan で同じ指摘が出ないようにするため

## 4_全量一覧
対象の全量一覧
現時点で洗い出したすべての対象です。件数が多い候補はまとめて1行にし、判定の予定を記載しています。
No | 区分 | 画面・対象 | 何が問題か | 判定 | 対応内容 | 現在の状況
1 | 開発時の確認用出力 | 商品管理 商品一覧（検証環境） | セッションの内容と、検索時のデータベース命令文が画面の裏側に出力されている。AppScan 指摘 16件の原因 | 対応する | 出力を削除する | 未対応
2 | 開発時の確認用出力 | 商品管理 倫理研修商品一覧・ライブ研修一覧・倫理研修講座一覧（検証環境） | 上と同じデータベース命令文の出力（AppScan では未検出だが仕組みは同じ） | 対応する | 出力を削除する | 未対応
3 | 開発時の確認用出力 | 受講者サイト 購入完了画面 | 確認用の設定が「常に表示」に固定され、22か所で内部の処理内容が出力されている | 対応する | 出力と設定を削除する | 未対応
4 | 開発時の確認用出力 | 管理画面 受講者レポート（倫理研修） | 受講者の詳細データが画面の裏側に出力されている（個人情報） | 対応する | 出力を削除する | 未対応
5 | 開発時の確認用出力 | 管理画面 アンケート回答一覧 | 受講者の回答内容が画面の裏側に出力されている。回答に細工をすると管理者の画面でスクリプトが動く | 対応する | 出力を削除する | 要確認
6 | 開発時の確認用出力 | 受講者サイト 決済完了画面（10画面・14か所） | 注文番号と金額が確認用に出力されている | 対応する | 出力を削除する | 未対応
7 | 開発時の確認用出力 | 自動処理・外部連携の処理 | 確認用の出力が処理の記録（ログ）に残っている | 対応する | 出力を削除し、ログの内容を見直す | 未対応
8 | 開発時の確認用出力 | 管理画面 動画確認画面 | 使われていない部分が画面の裏側に残っており、説明文の内容によってはそこから抜け出せる | 対応する | 使われていない部分ごと削除する | 未対応
9 | 開発時の確認用出力 | WordPress スマホ版（8か所） | 内部の値やデータベース命令文が画面の裏側に出力されていた | - | - | 対応済み
10 | 無害化の漏れ | 管理画面 講座確認の受講者一覧 | 受講者が自分で変更できる氏名・メールアドレスが、そのまま管理者の画面に出る。一般の会員が管理者の画面でスクリプトを動かせる経路 | 対応する | 組み立てる時点で値を無害化する | 未対応
11 | 無害化の漏れ | 管理画面 一覧画面の検索プルダウン（10画面以上） | 講座名・講師名・タグ名がそのまま選択肢に出る（フレームワークの仕様）。講座名は入力フィルタを外したため、新たな経路になっている | 対応する | プルダウンに渡す前に値を無害化する（フレームワーク本体は変更しない） | 未対応
12 | 無害化の漏れ | 商品管理 売上の会員詳細 | 受講者名がそのまま出る | 対応する | 無害化する | 未対応
13 | 無害化の漏れ | 商品管理 売上の注文詳細 | 受講者名がそのまま出る（確認ダイアログの中を含む） | 対応する | 無害化する（ダイアログ内は JavaScript 用） | 未対応
14 | 無害化の漏れ | 商品管理 受講者検索ポップアップ | 受講者名がそのまま出る | 対応する | 無害化する | 未対応
15 | 無害化の漏れ | 商品管理 メルマガ一覧 | 検索語・メール件名がそのまま出る | 対応する | 無害化する | 未対応
16 | 無害化の漏れ | 商品管理 問い合わせ一覧 | 検索語・登録番号がそのまま出る | 対応する | 無害化する | 未対応
17 | 無害化の漏れ | 受講者サイト 動画プレイヤー（パソコン版） | 画面タイトルに商品名がそのまま出る（スマホ版のみ修正済み） | 対応する | パソコン版も無害化する | 未対応
18 | 無害化の漏れ | 受講者サイト パンくずリスト | 商品名がそのまま出る | 対応する | 組み立てる時点で商品名を無害化する（リンクのタグは残す） | 未対応
19 | 無害化の漏れ | 商品管理 商品選択ポップアップ（4種類） | グループ ID をチェックせずに画面内のプログラムへ出力している | 対応する | 数値であることをチェックする | 要確認
20 | 無害化の漏れ | 管理画面 課題確認の提出ファイル名 | 受講者がアップロードしたファイル名がそのまま出る。一方で改行タグは文字で表示されてしまう | 対応する | 組み立てる時点でファイル名を無害化し、改行タグは残す | 未対応
21 | 無害化の漏れ | 管理画面 通知バナー | 教材名・授業名を含む通知文を、そのまま画面に差し込んでいる | 対応する | 組み立てる時点で名前を無害化し、改行タグは残す（既存の通知 2,306件の改行を表示崩れさせない） | 要確認
22 | 無害化の漏れ | 商品管理 商品カテゴリ名の表示部品 | 部品の中でカテゴリ名を無害化していない（現在は表示に使われていない可能性が高い） | 対応する | 部品の中で無害化する | 未対応
23 | 表示場所に合わない処理 | 管理画面 動画・図書室・旧お知らせ編集のタグボタン（5画面） | ボタンの動作の中に値を入れており、画面用の無害化だけでは防げない | 対応する | JavaScript 用と画面用の2段階で無害化する | 未対応
24 | 表示場所に合わない処理 | 受講者サイト お知らせの外部リンク | 入力チェックが止まっており、「javascript:」で始まる不正なリンクを保存でき、クリックすると実行される | 対応する | 入力チェックを戻し、http・https だけを許可する | 未対応
25 | 表示場所に合わない処理 | WordPress トップページの外部リンク | リンク先 URL の処理が、タイトルと異なる方式になっている | 対応する | リンク先 URL のルールを適用する | 未対応
26 | 表示場所に合わない処理 | 商品管理 商品一覧などのカテゴリ名（画面内プログラム） | 画面用の無害化をしているため、記号や改行が入ると画面の動作が止まる | 対応する | JavaScript 用の無害化にする | 未対応
27 | 表示場所に合わない処理 | 商品管理 コンテンツ検索ポップアップほか（10か所） | 画面用の無害化をしてから URL に変換しているため、「M&A」が「M&amp;A」として保存される（検証環境で13商品） | 対応する | URL 用の変換だけにする。保存済みのデータは修正する | 未対応
28 | タグを表示したい箇所 | WordPress お知らせ本文（自動投稿を含む） | リンクや表を含む本文がある（公開中 6,871件のうち23件） | タグ許可 | 許可タグ方式で処理する | 未対応
29 | タグを表示したい箇所 | 受講者サイト 商品の説明 | リンクを含む説明がある | タグ許可 | 許可タグ方式で処理する（反映物にライブラリが含まれるか要確認） | 一部対応済み
30 | タグを表示したい箇所 | 受講者サイト 商品の備考 | 手入力のリンク（90件）と、URL の自動リンク化がある | タグ許可 | 許可タグ方式で処理する（画面側では重ねて無害化しない） | 未対応
31 | タグを表示したい箇所 | 受講者サイト 商品の自由 HTML 欄 | 管理者が意図的にタグを入れる欄 | タグ許可 | 許可タグ方式で処理する | 一部対応済み
32 | タグを表示したい箇所 | WordPress トップページの自由 HTML 欄 | 何も処理せずにそのまま出力している | タグ許可 | 許可タグ方式で処理する | 未対応
33 | タグを表示したい箇所 | 倫理研修の設問 | タグを含む設問がある（検証環境で296件中123件） | タグ許可 | 許可タグ方式で処理する | 一部対応済み
34 | タグを表示したい箇所 | アンケートの設問 | タグを含む設問がある | タグ許可 | 許可タグ方式で処理する | 未対応
35 | タグを表示したい箇所 | 受講者サイト 商品詳細の「主催」 | 改行タグを含む形で組み立てている | 対応する | 組み立てる時点で値を無害化し、改行タグは残す（画面側では重ねて無害化しない） | 未対応
36 | タグを表示したい箇所 | 受講者サイト 解答確認画面 | すでに無害化と改行の処理が済んでいる。画面側で無害化を追加すると表示が崩れる | 対応しない | 追加の処理は不要（重ねて無害化しない） | -
37 | データと仕組み | 管理画面の入力欄全般（515か所） | フレームワーク本体を書き換えて動作を変えている | 対応する | 本体を元に戻し、各画面の書き方で対応する | 未対応
38 | データと仕組み | 管理画面と受講者サイトの表示方式の違い | 同じデータが、管理画面と受講者サイトで違って見える | 対応する | 受講者サイト・商品管理画面も同じ方式にそろえる | 未対応
39 | データと仕組み | 保存済みのデータ | 「M&amp;A」（13商品）のような無害化済みの文字や、入力フィルタによって書き換えられた値が保存されている | 判定待ち | 本番データベースを集計し、該当する項目だけ一度修正する ※以前は保存されているデータの状態を確認せず、表示のしかたで調整していたが、今回はデータベースの実データを項目ごとに集計し、無害化済みの文字が混ざっている項目はデータ自体を修正する | 判定待ち
40 | データと仕組み | 入力フィルタが残っている項目 | 保存前にデータを書き換えるフィルタが残っている（主に検索キーワード27件） | 判定待ち | 全件確認のうえ除去する（理由を記録） ※以前は「name」や「caption」など自由入力と思われる項目名に絞って入力フィルタを外していたが、今回は残っている項目もすべて確認し、除去するかどうかを理由とあわせて記録する | 判定待ち
41 | 反映と環境 | タグ許可の処理に使うライブラリ | ソースにも変更一覧にも見当たらない。反映漏れなら商品詳細がエラーになる | 対応する | 反映物に含まれることを確認する | 要確認
42 | 反映と環境 | 検証環境と本番の違い | 画面テンプレート23・プログラム33ファイルに違いがある | 対応する | 違いの一覧を作り、基準をそろえる | 未対応
43 | 反映と環境 | パソコン版とスマホ版 | 片方だけ修正されている組が2組ある（動画プレイヤーほか） | 対応する | 全画面をセットで突き合わせる | 一部対応済み
44 | 判定待ちの候補群 | 画面表示の無害化漏れの候補（4,612件） | 多くは数値や ID と見込まれるが、1件ずつの判定が必要 | 判定待ち | 全項目を対象に、保存データの集計結果と照らして判定する。対象外にするものは理由を記録する ※以前は「name」や「caption」など自由入力と思われる項目名に絞って確認していたが、今回は画面に値を表示している箇所のうち、無害化されていないものをすべて対象とする | 判定待ち
45 | 判定待ちの候補群 | ボタンの動作の中に値を入れている候補（97件） | 多くは数値や ID と見込まれるが未確認 | 判定待ち | 全件を確認し、該当するものは2段階の無害化を行う ※以前は動画編集の3画面だけを確認し、画面用の無害化で防げていると判断していたが、今回はボタンの動作の中に値を入れている箇所をすべて対象とし、画面用の無害化だけでは防げないことを前提に確認する | 判定待ち
46 | 判定待ちの候補群 | 入力画面以外のデータの入口（自動処理28・外部連携1・CSV関連20・受講者本人の編集・自動投稿） | 入力画面のチェックを通らないデータが入ってくる | 判定待ち | 入口ごとに表示先を追い、表示先のルールを適用する ※以前は入力フォームから入るデータだけを対象としていたが、今回はCSV取り込みや受講者本人の変更など、それ以外の入口もすべて対象とする | 判定待ち
47 | 判定待ちの候補群 | 複数システムへのデータの受け渡し | 同じデータが管理画面・受講者サイト・WordPress・CSV・メールで使われている | 判定待ち | 項目ごとに「入口 → 保存 → 表示先」の一覧を作り、方式をそろえる ※以前は画面ごとに確認していたが、今回はデータの項目ごとに、表示されるすべての画面を対象とする | 判定待ち
48 | 対応済み | 管理画面 テスト関連の3画面 | プログラム内で組み立てた画面をそのまま出力していた | - | - | 対応済み
49 | 対応済み | 受講者サイト 商品検索（スマホ版） | カテゴリ名を画面内プログラムにそのまま入れていた | - | - | 対応済み
50 | 対象外 | データのやりとり用の応答（16画面） | 画面ではなくデータ形式（JSON）で返しており、画面に直接表示されない | 対応しない | - | -
51 | 対象外 | 写真の表示 | 画像データを返しており、文字は表示されない | 対応しない | - | -
52 | 対象外 | 管理画面 教材関連の確認用出力 | すでに無効化（コメントアウト）されている | 対応しない | - | -
53 | 対象外 | 管理画面 代替倫理研修権限の確認画面 | どの画面からも使われていない | 対応しない | - | -
54 | 対象外 | 受講者サイト 商品 ID・カテゴリ ID・並び順 | サーバー側で数値チェックをしていることを確認済み | 対応しない | - | -
■ 判定の件数
|  | 判定 | 件数（行）
|  | 対応する | 32
|  | タグ許可 | 7
|  | 判定待ち | 6
|  | 対応済み | 3
|  | 対応しない | 6
|  | 合計 | 54
※「判定待ちの候補群」は1行に複数件を含みます。

## 5_AppScan対応
AppScan 指摘（16件）への対応
AppScan は 2026年3月24日に検証環境で実施されました。
■ 原因
指摘の種類 | 原因 | 補足
格納型 10件 | 商品管理の商品一覧画面が、開発時の確認用に、保存された検索条件（セッション）を画面の裏側へ出力していた | 一度細工した検索をすると、以後その画面を開くたびにスクリプトが動く状態
反射型 6件 | 同じ画面が、検索時のデータベース命令文を画面の裏側へ出力しており、検索欄の値がそのまま含まれていた | データベースの構造も画面から読める状態。6件のうち2件は日付の項目
原因の特定方法 | AppScan の診断結果に残っていた画面の内容と検証環境のソースを突き合わせ、16件すべてがこの2つの出力で説明できることを確認しました | 本番のソースにはこの出力が無いため、本番のソースだけを見ても原因にたどり着けません
■ 再診断で同じ指摘を出さないための対応
No | 対応 | ねらい
1 | 商品一覧画面と、同じ仕組みの3画面（倫理研修商品一覧・ライブ研修一覧・倫理研修講座一覧）の確認用出力を検証環境から削除する | 指摘 16件の原因と、同じ仕組みの潜在的な指摘を取り除く
2 | 検証環境と本番の違い（画面テンプレート23・プログラム33ファイル）を一覧にし、違いが生まれた経緯を確認したうえで、基準をそろえる | 検証環境で直したものと本番に反映するものを一致させる
3 | 確認用出力を、本番・検証環境の両方で全ファイルから検索し、画面の裏側への出力も含めて残っていないことを確認する | 同じ種類の指摘を別の画面で出さない
4 | 日付・フラグ・プルダウンの項目も対象に含めて確認する | 指摘の中に日付やフラグの項目が含まれていたため

## 6_修正内容のまとめ
修正内容のまとめ
以下の内容で修正を進めます。
No | 項目 | 修正内容 | 詳細
1 | 修正の対象 | 「4_全量一覧」の判定（対応する／タグ許可／対応しない）に沿って修正します。判定待ちの候補は、集計結果をもとに1件ずつ判定し、一覧に追加してご報告します。 | 4_全量一覧
2 | 表示方式 | すべての画面で、すでに無害化済みの文字は二重に処理しない方式にそろえます。 | 3_対応方針
3 | 保存データの扱い | 入力されたとおりの文字で保存します。保存前に中身を書き換える入力フィルタは使いません。 | 3_対応方針
4 | タグを許可する項目 | お知らせ本文、商品の説明・備考・自由 HTML 欄、倫理研修の設問、アンケートの設問は、安全なタグだけを通す方式で表示します。 | 4_全量一覧 No.28〜34
5 | 対応しない項目 | 「4_全量一覧」で「対応しない」とした項目は、記載の理由により修正の対象外とします。 | 4_全量一覧 No.36、50〜54
6 | 開発時の確認用出力 | 本番・検証環境の両方から削除します。 | 4_全量一覧 No.1〜8 5_AppScan対応
7 | フレームワーク本体 | 変更した部分を元に戻し、各画面の書き方で対応します。 | 4_全量一覧 No.37
8 | 本番データベースの集計 | 項目ごとに、無害化済みの文字・タグ・削除された跡の件数を読み取り専用で集計します（データは変更しません）。 | 7_今後の進め方 2
9 | 既存データの修正 | 集計の結果、無害化済みの文字が混ざっている項目だけを一度だけ修正します。修正内容は、実施前にご報告します。 例：「M&amp;A」のように記号が変換されて保存されているデータを、本来の文字「M&A」に戻します | 7_今後の進め方 5

## 7_今後の進め方
今後の進め方
順番 | 作業 | 内容 | 関連
1 | 確認用出力の削除 | 購入完了画面・受講者レポート画面を最優先で対応し、検証環境の商品一覧ほか、その他の確認用出力も削除する | 全量一覧 No.1〜8
2 | 本番データベースの集計 | 項目ごとの件数を読み取り専用で集計し、各項目を「そのままの文字／無害化済みが混在／タグ許可」に分類する | 修正内容のまとめ 8
3 | 判定 | 集計結果とデータの流れの一覧から、候補を1件ずつ判定する | 全量一覧 判定待ち
4 | 修正 | 「3_対応方針」のルールに沿って修正する | 全量一覧 対応する・タグ許可
5 | 既存データの修正 | 修正内容をご報告したうえで、一度だけ修正する | 修正内容のまとめ 9
6 | テスト | 下の「テストの観点」で確認する
■ テストの観点
No | 観点 | 確認すること
1 | スクリプトが実行されないこと | 「<script>alert(1);</script>」などの値を入力し、すべての表示先で文字としてそのまま表示され、スクリプトが実行されないこと
2 | 表示する場所ごとの値 | 「-->」「" onmouseover=」「');alert(1);//」「javascript:」を含む値で、画面の裏側・入力欄・ボタンの動作・リンク先のどこでもスクリプトが実行されず、画面の動作も止まらないこと
3 | 開発時の確認用出力が残っていないこと | 各画面の「ページのソースを表示」で、セッションの内容やデータベース命令文などの確認用出力が出ていないこと
4 | タグを許可する項目の表示 | タグ許可の項目で、改行・リンク・太字などは正しく表示され、「<script>」「<img onerror=…>」「javascript:」のリンクなど、スクリプトを実行できるタグや属性だけが取り除かれること
5 | 見え方の一致 | 「<b>M&A "引用"」などタグや記号を含む文字が、すべての表示先（画面・CSV・メール）で入力したとおりに見えること
6 | 往復しても変わらない | 登録 → 確認 → 戻る → 保存 → 再編集を繰り返しても、値が変わらないこと
7 | システムをまたいだ確認 | 管理画面で登録して受講者サイトで見る、受講者サイトで入力して管理画面で見る